## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45731 | 50 | 45781
| P01 | Completação | Sonda1 | 45782 | 27 | 45809
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 71 | 45621
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45718 | 52 | 45770
| P03 | Completação | Sonda3 | 45771 | 37 | 45808
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45968 | 63 | 46031
| P04 | Completação | Sonda1 | 46032 | 32 | 46064
| P05 | Workover | Sonda3 | 45651 | 66 | 45717
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46076 | 74 | 46150
| P06 | Completação | Sonda2 | 46151 | 40 | 46191
| P06 | Workover | Sonda1 | 46198 | 14 | 46212
| P07 | Completação | Sonda2 | 46262 | 23 | 46285
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45864 | 65 | 45929
| P08 | Completação | Sonda1 | 45930 | 37 | 45967
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46255 | 71 | 46326
| P09 | Completação | Sonda1 | 46327 | 21 | 46348
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45636 | 55 | 45691
| P10 | Completação | Sonda1 | 45692 | 38 | 45730
| P11 | Workover | Sonda1 | 46158 | 39 | 46197
| P12 | Completação | Sonda1 | 45508 | 19 | 45527
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45804 | 51 | 45855
| P13 | Completação | Sonda2 | 45856 | 29 | 45885
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45994 | 48 | 46042
| P14 | Completação | Sonda2 | 46043 | 32 | 46075
| P15 | Workover | Sonda1 | 45810 | 53 | 45863
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46196 | 55 | 46251
| P16 | Completação | Sonda3 | 46252 | 22 | 46274
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45993 | 59 | 46052
| P17 | Completação | Sonda3 | 46053 | 35 | 46088
| P18 | Workover | Sonda3 | 45856 | 65 | 45921
| P19 | Workover | Sonda3 | 45922 | 70 | 45992
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45528 | 69 | 45597
| P20 | Completação | Sonda1 | 45598 | 37 | 45635
| P21 | Workover | Sonda2 | 45679 | 20 | 45699
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46089 | 69 | 46158
| P22 | Completação | Sonda3 | 46159 | 36 | 46195
| P23 | Completação | Sonda2 | 45622 | 24 | 45646
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45700 | 75 | 45775
| P24 | Completação | Sonda2 | 45776 | 27 | 45803
| P25 | Workover | Sonda1 | 45493 | 14 | 45507
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 45886 | 75 | 45961
| P26 | Completação | Sonda2 | 45962 | 31 | 45993
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 46065 | 73 | 46138
| P27 | Completação | Sonda1 | 46139 | 18 | 46157
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46192 | 69 | 46261
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46275 | 75 | 46350
| P29 | Completação | Sonda3 | 46351 | 34 | 46385
| P30 | Workover | Sonda3 | 45809 | 46 | 45855
| P31 | Workover | Sonda2 | 45647 | 31 | 45678
| P32 | Workover | Sonda1 | 46213 | 41 | 46254

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 295461789 | x | 291810000 | 3651789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0