## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45941 | 50 | 45991
| P01 | Completação | Sonda1 | 45992 | 27 | 46019
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45845 | 71 | 45916
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45932 | 52 | 45984
| P03 | Completação | Sonda3 | 45985 | 37 | 46022
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46052 | 63 | 46115
| P04 | Completação | Sonda1 | 46116 | 32 | 46148
| P05 | Workover | Sonda1 | 45646 | 66 | 45712
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46245 | 74 | 46319
| P06 | Completação | Sonda3 | 46320 | 40 | 46360
| P06 | Workover | Sonda3 | 46361 | 14 | 46375
| P07 | Completação | Sonda1 | 45713 | 23 | 45736
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46013 | 65 | 46078
| P08 | Completação | Sonda2 | 46079 | 37 | 46116
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46189 | 71 | 46260
| P09 | Completação | Sonda1 | 46261 | 21 | 46282
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45733 | 55 | 45788
| P10 | Completação | Sonda3 | 45789 | 38 | 45827
| P11 | Workover | Sonda1 | 46149 | 39 | 46188
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45737 | 58 | 45795
| P13 | Completação | Sonda1 | 45903 | 37 | 45940
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 48 | 45699
| P14 | Completação | Sonda3 | 45700 | 32 | 45732
| P15 | Workover | Sonda2 | 45570 | 53 | 45623
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46117 | 55 | 46172
| P16 | Completação | Sonda2 | 46173 | 22 | 46195
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45917 | 59 | 45976
| P17 | Completação | Sonda2 | 45977 | 35 | 46012
| P18 | Workover | Sonda1 | 45493 | 65 | 45558
| P19 | Workover | Sonda2 | 45774 | 70 | 45844
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45666 | 69 | 45735
| P20 | Completação | Sonda2 | 45736 | 37 | 45773
| P21 | Workover | Sonda3 | 46023 | 20 | 46043
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 45796 | 69 | 45865
| P22 | Completação | Sonda1 | 45866 | 36 | 45902
| P23 | Completação | Sonda1 | 45559 | 24 | 45583
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45828 | 75 | 45903
| P24 | Completação | Sonda3 | 45904 | 27 | 45931
| P25 | Workover | Sonda1 | 45631 | 14 | 45645
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46137 | 75 | 46212
| P26 | Completação | Sonda3 | 46213 | 31 | 46244
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 46044 | 73 | 46117
| P27 | Completação | Sonda3 | 46118 | 18 | 46136
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46307 | 69 | 46376
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46196 | 75 | 46271
| P29 | Completação | Sonda2 | 46272 | 34 | 46306
| P30 | Workover | Sonda1 | 45584 | 46 | 45630
| P31 | Workover | Sonda1 | 46020 | 31 | 46051
| P32 | Workover | Sonda2 | 45624 | 41 | 45665

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 303322789 | x | 296140000 | 5932789 | 1250000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0