## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45558 | 50 | 45608
| P01 | Completação | Sonda1 | 45609 | 27 | 45636
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45861 | 71 | 45932
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45617 | 52 | 45669
| P03 | Completação | Sonda2 | 45670 | 37 | 45707
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45671 | 63 | 45734
| P04 | Completação | Sonda3 | 45735 | 32 | 45767
| P05 | Workover | Sonda2 | 45550 | 66 | 45616
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46001 | 74 | 46075
| P06 | Completação | Sonda2 | 46076 | 40 | 46116
| P06 | Workover | Sonda2 | 46272 | 14 | 46286
| P07 | Completação | Sonda2 | 45977 | 23 | 46000
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45732 | 65 | 45797
| P08 | Completação | Sonda1 | 45798 | 37 | 45835
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46270 | 71 | 46341
| P09 | Completação | Sonda3 | 46342 | 21 | 46363
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45637 | 55 | 45692
| P10 | Completação | Sonda1 | 45693 | 38 | 45731
| P11 | Workover | Sonda1 | 45493 | 39 | 45532
| P12 | Completação | Sonda3 | 45651 | 19 | 45670
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46246 | 51 | 46297
| P13 | Completação | Sonda1 | 46298 | 29 | 46327
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45836 | 48 | 45884
| P14 | Completação | Sonda1 | 45885 | 32 | 45917
| P15 | Workover | Sonda2 | 45804 | 53 | 45857
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46167 | 55 | 46222
| P16 | Completação | Sonda1 | 46223 | 22 | 46245
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45708 | 59 | 45767
| P17 | Completação | Sonda2 | 45768 | 35 | 45803
| P18 | Workover | Sonda3 | 46044 | 65 | 46109
| P19 | Workover | Sonda1 | 45918 | 70 | 45988
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45989 | 69 | 46058
| P20 | Completação | Sonda1 | 46059 | 37 | 46096
| P21 | Workover | Sonda3 | 46110 | 20 | 46130
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46163 | 69 | 46232
| P22 | Completação | Sonda3 | 46233 | 36 | 46269
| P23 | Completação | Sonda1 | 45533 | 24 | 45557
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 75 | 45948
| P24 | Completação | Sonda2 | 45949 | 27 | 45976
| P25 | Workover | Sonda2 | 45858 | 14 | 45872
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46117 | 75 | 46192
| P26 | Completação | Sonda2 | 46193 | 31 | 46224
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45768 | 73 | 45841
| P27 | Completação | Sonda3 | 45842 | 18 | 45860
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46097 | 69 | 46166
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45933 | 75 | 46008
| P29 | Completação | Sonda3 | 46009 | 34 | 46043
| P30 | Workover | Sonda2 | 46225 | 46 | 46271
| P31 | Workover | Sonda3 | 46131 | 31 | 46162
| P32 | Workover | Sonda2 | 46287 | 41 | 46328

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2277 | 293205000 | x | 293205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 269 | 7,593958