## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45575 | 50 | 45625
| P01 | Completação | Sonda1 | 45626 | 27 | 45653
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45855 | 71 | 45926
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45617 | 52 | 45669
| P03 | Completação | Sonda2 | 45670 | 37 | 45707
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 63 | 46101
| P04 | Completação | Sonda3 | 46102 | 32 | 46134
| P05 | Workover | Sonda2 | 45550 | 66 | 45616
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45893 | 74 | 45967
| P06 | Completação | Sonda1 | 45968 | 40 | 46008
| P06 | Workover | Sonda2 | 46276 | 14 | 46290
| P07 | Completação | Sonda1 | 46117 | 23 | 46140
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45749 | 65 | 45814
| P08 | Completação | Sonda1 | 45815 | 37 | 45852
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46313 | 71 | 46384
| P09 | Completação | Sonda3 | 46385 | 21 | 46406
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45654 | 55 | 45709
| P10 | Completação | Sonda1 | 45710 | 38 | 45748
| P11 | Workover | Sonda1 | 45853 | 39 | 45892
| P12 | Completação | Sonda3 | 45651 | 19 | 45670
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46220 | 51 | 46271
| P13 | Completação | Sonda1 | 46272 | 29 | 46301
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 48 | 45541
| P14 | Completação | Sonda1 | 45542 | 32 | 45574
| P15 | Workover | Sonda2 | 45804 | 53 | 45857
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46141 | 55 | 46196
| P16 | Completação | Sonda1 | 46197 | 22 | 46219
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45708 | 59 | 45767
| P17 | Completação | Sonda2 | 45768 | 35 | 45803
| P18 | Workover | Sonda3 | 45696 | 65 | 45761
| P19 | Workover | Sonda3 | 46135 | 70 | 46205
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 46009 | 69 | 46078
| P20 | Completação | Sonda1 | 46079 | 37 | 46116
| P21 | Workover | Sonda2 | 46291 | 20 | 46311
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46206 | 69 | 46275
| P22 | Completação | Sonda3 | 46276 | 36 | 46312
| P23 | Completação | Sonda3 | 45671 | 24 | 45695
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 75 | 45948
| P24 | Completação | Sonda2 | 45949 | 27 | 45976
| P25 | Workover | Sonda2 | 45858 | 14 | 45872
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46121 | 75 | 46196
| P26 | Completação | Sonda2 | 46197 | 31 | 46228
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45762 | 73 | 45835
| P27 | Completação | Sonda3 | 45836 | 18 | 45854
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46019 | 69 | 46088
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45927 | 75 | 46002
| P29 | Completação | Sonda3 | 46003 | 34 | 46037
| P30 | Workover | Sonda2 | 46229 | 46 | 46275
| P31 | Workover | Sonda2 | 46089 | 31 | 46120
| P32 | Workover | Sonda2 | 45977 | 41 | 46018

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2277 | 295885000 | x | 292135000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 197 | 5,498019