## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45733 | 50 | 45783
| P01 | Completação | Sonda1 | 45784 | 27 | 45811
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45597 | 71 | 45668
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45733 | 52 | 45785
| P03 | Completação | Sonda3 | 45786 | 37 | 45823
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45876 | 63 | 45939
| P04 | Completação | Sonda3 | 45940 | 32 | 45972
| P05 | Workover | Sonda2 | 45669 | 66 | 45735
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46033 | 74 | 46107
| P06 | Completação | Sonda2 | 46108 | 40 | 46148
| P06 | Workover | Sonda2 | 46149 | 14 | 46163
| P07 | Completação | Sonda1 | 45514 | 23 | 45537
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46081 | 65 | 46146
| P08 | Completação | Sonda3 | 46147 | 37 | 46184
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46249 | 71 | 46320
| P09 | Completação | Sonda1 | 46321 | 21 | 46342
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45883 | 55 | 45938
| P10 | Completação | Sonda1 | 45939 | 38 | 45977
| P11 | Workover | Sonda1 | 46020 | 39 | 46059
| P12 | Completação | Sonda3 | 45856 | 19 | 45875
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46060 | 51 | 46111
| P13 | Completação | Sonda1 | 46112 | 29 | 46141
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 48 | 45699
| P14 | Completação | Sonda3 | 45700 | 32 | 45732
| P15 | Workover | Sonda3 | 46349 | 53 | 46402
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46185 | 55 | 46240
| P16 | Completação | Sonda3 | 46241 | 22 | 46263
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45937 | 59 | 45996
| P17 | Completação | Sonda2 | 45997 | 35 | 46032
| P18 | Workover | Sonda1 | 45538 | 65 | 45603
| P19 | Workover | Sonda1 | 45812 | 70 | 45882
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45973 | 69 | 46042
| P20 | Completação | Sonda3 | 46043 | 37 | 46080
| P21 | Workover | Sonda1 | 45493 | 20 | 45513
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46142 | 69 | 46211
| P22 | Completação | Sonda1 | 46212 | 36 | 46248
| P23 | Completação | Sonda1 | 45604 | 24 | 45628
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45629 | 75 | 45704
| P24 | Completação | Sonda1 | 45705 | 27 | 45732
| P25 | Workover | Sonda3 | 46334 | 14 | 46348
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 45829 | 75 | 45904
| P26 | Completação | Sonda2 | 45905 | 31 | 45936
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45736 | 73 | 45809
| P27 | Completação | Sonda2 | 45810 | 18 | 45828
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46264 | 69 | 46333
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46164 | 75 | 46239
| P29 | Completação | Sonda2 | 46240 | 34 | 46274
| P30 | Workover | Sonda2 | 45550 | 46 | 45596
| P31 | Workover | Sonda3 | 45824 | 31 | 45855
| P32 | Workover | Sonda1 | 45978 | 41 | 46019

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2277 | 291375000 | x | 291375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 6,263102