## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45514 | 57 | 45571
| P01 | Completação | Sonda1 | 45741 | 35 | 45776
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45617 | 71 | 45688
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45733 | 59 | 45792
| P03 | Completação | Sonda2 | 46041 | 45 | 46086
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45915 | 70 | 45985
| P04 | Completação | Sonda3 | 46134 | 40 | 46174
| P05 | Workover | Sonda2 | 45550 | 66 | 45616
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46146 | 74 | 46220
| P06 | Completação | Sonda2 | 46221 | 40 | 46261
| P06 | Workover | Sonda2 | 46262 | 14 | 46276
| P07 | Completação | Sonda1 | 45873 | 23 | 45896
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45968 | 72 | 46040
| P08 | Completação | Sonda3 | 46175 | 45 | 46220
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46273 | 71 | 46344
| P09 | Completação | Sonda1 | 46345 | 21 | 46366
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45993 | 62 | 46055
| P10 | Completação | Sonda3 | 46221 | 46 | 46267
| P11 | Workover | Sonda1 | 45572 | 39 | 45611
| P12 | Completação | Sonda3 | 45895 | 19 | 45914
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 46087 | 58 | 46145
| P13 | Completação | Sonda3 | 46314 | 37 | 46351
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 48 | 45699
| P14 | Completação | Sonda3 | 45700 | 32 | 45732
| P15 | Workover | Sonda1 | 45939 | 53 | 45992
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46352 | 55 | 46407
| P16 | Completação | Sonda3 | 46408 | 22 | 46430
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45612 | 66 | 45678
| P17 | Completação | Sonda3 | 45986 | 43 | 46029
| P18 | Workover | Sonda3 | 45829 | 65 | 45894
| P19 | Workover | Sonda1 | 45802 | 70 | 45872
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 46030 | 76 | 46106
| P20 | Completação | Sonda3 | 46268 | 45 | 46313
| P21 | Workover | Sonda1 | 45493 | 20 | 45513
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46166 | 69 | 46235
| P22 | Completação | Sonda1 | 46236 | 36 | 46272
| P23 | Completação | Sonda1 | 45777 | 24 | 45801
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45689 | 82 | 45771
| P24 | Completação | Sonda3 | 45793 | 35 | 45828
| P25 | Workover | Sonda1 | 45726 | 14 | 45740
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 45885 | 82 | 45967
| P26 | Completação | Sonda1 | 46056 | 39 | 46095
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45772 | 80 | 45852
| P27 | Completação | Sonda3 | 46107 | 26 | 46133
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46096 | 69 | 46165
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46277 | 75 | 46352
| P29 | Completação | Sonda2 | 46353 | 34 | 46387
| P30 | Workover | Sonda1 | 45679 | 46 | 45725
| P31 | Workover | Sonda2 | 45853 | 31 | 45884
| P32 | Workover | Sonda1 | 45897 | 41 | 45938

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2442 | 335337345 | x | 316799999 | 4787346 | 13750000 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0