## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45881 | 50 | 45931
| P01 | Completação | Sonda3 | 45932 | 27 | 45959
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46250 | 71 | 46321
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45560 | 52 | 45612
| P03 | Completação | Sonda1 | 45613 | 37 | 45650
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46005 | 63 | 46068
| P04 | Completação | Sonda3 | 46069 | 32 | 46101
| P05 | Workover | Sonda1 | 45493 | 66 | 45559
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46164 | 74 | 46238
| P06 | Completação | Sonda2 | 46239 | 40 | 46279
| P06 | Workover | Sonda3 | 46416 | 14 | 46430
| P07 | Completação | Sonda3 | 45981 | 23 | 46004
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45747 | 65 | 45812
| P08 | Completação | Sonda1 | 45813 | 37 | 45850
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46322 | 71 | 46393
| P09 | Completação | Sonda3 | 46394 | 21 | 46415
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45786 | 55 | 45841
| P10 | Completação | Sonda3 | 45842 | 38 | 45880
| P11 | Workover | Sonda2 | 45701 | 39 | 45740
| P12 | Completação | Sonda1 | 46044 | 19 | 46063
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 46168 | 51 | 46219
| P13 | Completação | Sonda3 | 46220 | 29 | 46249
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45851 | 48 | 45899
| P14 | Completação | Sonda1 | 45900 | 32 | 45932
| P15 | Workover | Sonda1 | 46241 | 53 | 46294
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45977 | 55 | 46032
| P16 | Completação | Sonda2 | 46033 | 22 | 46055
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45651 | 59 | 45710
| P17 | Completação | Sonda1 | 45711 | 35 | 45746
| P18 | Workover | Sonda3 | 46102 | 65 | 46167
| P19 | Workover | Sonda2 | 45766 | 70 | 45836
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45837 | 69 | 45906
| P20 | Completação | Sonda2 | 45907 | 37 | 45944
| P21 | Workover | Sonda3 | 45960 | 20 | 45980
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46134 | 69 | 46203
| P22 | Completação | Sonda1 | 46204 | 36 | 46240
| P23 | Completação | Sonda2 | 45741 | 24 | 45765
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45597 | 75 | 45672
| P24 | Completação | Sonda2 | 45673 | 27 | 45700
| P25 | Workover | Sonda2 | 46280 | 14 | 46294
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46056 | 75 | 46131
| P26 | Completação | Sonda2 | 46132 | 31 | 46163
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46064 | 69 | 46133
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 45933 | 75 | 46008
| P29 | Completação | Sonda1 | 46009 | 34 | 46043
| P30 | Workover | Sonda2 | 45550 | 46 | 45596
| P31 | Workover | Sonda2 | 45945 | 31 | 45976
| P32 | Workover | Sonda3 | 45744 | 41 | 45785

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2277 | 291420000 | x | 291420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 464 | 3,627664