## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45881 | 50 | 45931
| P01 | Completação | Sonda3 | 45932 | 27 | 45959
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46244 | 71 | 46315
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45525 | 52 | 45577
| P03 | Completação | Sonda1 | 45578 | 37 | 45615
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45999 | 63 | 46062
| P04 | Completação | Sonda3 | 46063 | 32 | 46095
| P05 | Workover | Sonda1 | 46009 | 66 | 46075
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46152 | 74 | 46226
| P06 | Completação | Sonda2 | 46227 | 40 | 46267
| P06 | Workover | Sonda3 | 46410 | 14 | 46424
| P07 | Completação | Sonda3 | 45975 | 23 | 45998
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45712 | 65 | 45777
| P08 | Completação | Sonda1 | 45778 | 37 | 45815
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46316 | 71 | 46387
| P09 | Completação | Sonda3 | 46388 | 21 | 46409
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45786 | 55 | 45841
| P10 | Completação | Sonda3 | 45842 | 38 | 45880
| P11 | Workover | Sonda2 | 45701 | 39 | 45740
| P12 | Completação | Sonda2 | 45945 | 19 | 45964
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 46162 | 51 | 46213
| P13 | Completação | Sonda3 | 46214 | 29 | 46243
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45816 | 48 | 45864
| P14 | Completação | Sonda1 | 45865 | 32 | 45897
| P15 | Workover | Sonda1 | 46253 | 53 | 46306
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45965 | 55 | 46020
| P16 | Completação | Sonda2 | 46021 | 22 | 46043
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45616 | 59 | 45675
| P17 | Completação | Sonda1 | 45676 | 35 | 45711
| P18 | Workover | Sonda3 | 46096 | 65 | 46161
| P19 | Workover | Sonda2 | 45766 | 70 | 45836
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45837 | 69 | 45906
| P20 | Completação | Sonda2 | 45907 | 37 | 45944
| P21 | Workover | Sonda2 | 46268 | 20 | 46288
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46146 | 69 | 46215
| P22 | Completação | Sonda1 | 46216 | 36 | 46252
| P23 | Completação | Sonda2 | 45741 | 24 | 45765
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45597 | 75 | 45672
| P24 | Completação | Sonda2 | 45673 | 27 | 45700
| P25 | Workover | Sonda3 | 45960 | 14 | 45974
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46044 | 75 | 46119
| P26 | Completação | Sonda2 | 46120 | 31 | 46151
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46076 | 69 | 46145
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 45898 | 75 | 45973
| P29 | Completação | Sonda1 | 45974 | 34 | 46008
| P30 | Workover | Sonda2 | 45550 | 46 | 45596
| P31 | Workover | Sonda1 | 45493 | 31 | 45524
| P32 | Workover | Sonda3 | 45744 | 41 | 45785

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra | Mutacoes | Geracoes | Tempo
| 2277 | 291583859 | x | 291360000 | 223859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 390 | 3,04759