## Projetos (hidden)
Id | Data Máxima | Prioridade
Proj1 | 2025-08-20 | 1
Proj2 | 2025-12-15 | 2
Proj3 | 2026-06-10
Proj4 | 2026-10-25

## Sondas
Id | Mobilização | Duração min (mês) | Duração max (mês) | Diária | Dual | MPD
Sonda1 | 2024-07-20 | 23 | 29 | 125000 |  | X
Sonda2 | 2024-09-15 | 24 | 30 | 150000 | X | X
Sonda3 | 2024-12-25 | 20 | 26 | 110000

## Poços
Id | Projeto | Prioridade | MPD | Perfuração | Completação | Workover | Tipo 1
P01 | Proj1 | 1 | X | 50 | 27 |  | Tipo 3
P02 | Proj1 |  |  | 71 |  |  | Tipo 2
P03 | Proj1 |  |  | 52 | 37 |  | Tipo 4
P04 | Proj1 |  |  | 63 | 32
P05 | Proj1 |  |  |  |  | 66
P06 | Proj1 |  | X | 74 | 40 | 14
P07 | Proj1 |  |  |  | 23
P08 | Proj1 |  |  | 65 | 37
P09 | Proj1 |  |  | 71 | 21
P10 | Proj1 |  | X | 55 | 38
P11 | Proj2 |  |  |  |  | 39
P12 | Proj2 |  |  |  | 19
P13 | Proj2 |  |  | 51 | 29
P14 | Proj2 | 2 |  | 48 | 32
P15 | Proj2 |  |  |  |  | 53
P16 | Proj2 |  |  | 55 | 22
P17 | Proj2 |  |  | 59 | 35
P18 | Proj3 |  |  |  |  | 65
P19 | Proj3 |  |  |  |  | 70
P20 | Proj3 | 3 | X | 69 | 37
P21 | Proj3 |  |  |  |  | 20
P22 | Proj3 |  |  | 69 | 36
P23 | Proj4 |  |  |  | 24
P24 | Proj4 |  | X | 75 | 27
P25 | Proj4 |  |  |  |  | 14
P26 | Proj4 |  |  | 75 | 31
P27 | Proj4 |  |  | 73 | 18
P28 | Proj4 |  |  | 69
P29 | Proj4 |  |  | 75 | 34
P30 | Proj4 |  |  |  |  | 46
P31 | Proj4 |  |  |  |  | 31
P32 | Proj4 |  |  |  |  | 41

## Insumos (hidden)
Id | Atividade | Tipo | Quantidade | Tempo Relativo | Consumível
Perfuração¦Revestimento | Perfuração | Revestimento | 1000 | 0 | x
Perfuração¦Serviço Perfuração | Perfuração | Serviço Perfuração | 1 | 0
Perfuração¦BAP | Perfuração | BAP | 1 | 10 | x
Completação¦CI | Completação | CI | 1 | 0 | x
Completação¦Serviço Completação | Completação | Serviço Completação | 1 | 0

## Estoque (hidden)
Id | Tipo | Quantidade | Data
1 | Serviço Completação | 1 | 2024-07-30
2 | Serviço Completação | 1 | 2024-09-05
3 | Serviço Perfuração | 1 | 2024-09-20
4 | Serviço Perfuração | 1 | 2024-07-10
5 | CI | 1 | 2024-10-20
6 | CI | 1 | 2024-11-19
7 | CI | 1 | 2024-12-19
8 | CI | 1 | 2025-01-18
9 | CI | 1 | 2025-02-17
10 | CI | 1 | 2025-03-19
11 | CI | 1 | 2025-04-18
12 | CI | 1 | 2025-05-18
13 | CI | 1 | 2025-06-17
14 | CI | 1 | 2025-07-17
15 | CI | 1 | 2025-08-16
16 | CI | 1 | 2025-09-15
17 | CI | 1 | 2025-10-15
18 | CI | 1 | 2025-11-14
19 | CI | 1 | 2025-12-14
20 | CI | 1 | 2026-01-13
21 | CI | 1 | 2026-02-12
22 | CI | 1 | 2026-03-14
23 | CI | 1 | 2026-04-13
24 | CI | 1 | 2026-05-13
25 | BAP | 1 | 2024-07-20
26 | BAP | 1 | 2024-08-29
27 | BAP | 1 | 2024-10-08
28 | BAP | 1 | 2024-11-17
29 | BAP | 1 | 2024-12-27
30 | BAP | 1 | 2025-02-05
31 | BAP | 1 | 2025-03-17
32 | BAP | 1 | 2025-04-26
33 | BAP | 1 | 2025-06-05
34 | BAP | 1 | 2025-07-15
35 | BAP | 1 | 2025-08-24
36 | BAP | 1 | 2025-10-03
37 | BAP | 1 | 2025-11-12
38 | BAP | 1 | 2025-12-22
39 | BAP | 1 | 2026-01-31
40 | BAP | 1 | 2026-03-12
41 | BAP | 1 | 2026-04-21
42 | Revestimento | 900 | 2024-06-20
43 | Revestimento | 900 | 2024-07-20
44 | Revestimento | 900 | 2024-08-19
45 | Revestimento | 900 | 2024-09-18
46 | Revestimento | 900 | 2024-10-18
47 | Revestimento | 900 | 2024-11-17
48 | Revestimento | 900 | 2024-12-17
49 | Revestimento | 900 | 2025-01-16
50 | Revestimento | 900 | 2025-02-15
51 | Revestimento | 900 | 2025-03-17
52 | Revestimento | 900 | 2025-04-16
53 | Revestimento | 900 | 2025-05-16
54 | Revestimento | 900 | 2025-06-15
55 | Revestimento | 900 | 2025-07-15
56 | Revestimento | 900 | 2025-08-14
57 | Revestimento | 900 | 2025-09-13
58 | Revestimento | 900 | 2025-10-13
59 | Revestimento | 900 | 2025-11-12
60 | Revestimento | 800 | 2025-12-12
Formulas:
Data = [Data, row above]+30

## Predecessor
Id | Poço | Predecessor | Tipo Sucessor | Tipo Predecessor | Folga | Obrigatorio
P04¦P01¦Perfuração¦Perfuração | P04 | P01 | Perfuração | Perfuração | 60
P06¦P04¦Perfuração¦Completação | P06 | P04 | Perfuração | Completação | 60
P06¦P03¦Perfuração¦Perfuração | P06 | P03 | Perfuração | Perfuração | 60
P08¦P03¦Perfuração¦Perfuração | P08 | P03 | Perfuração | Perfuração | 60
P09¦P08¦Perfuração¦Completação | P09 | P08 | Perfuração | Completação | 60
P09¦P06¦Perfuração¦Perfuração | P09 | P06 | Perfuração | Perfuração | 60
P13¦P12¦Perfuração¦Completação | P13 | P12 | Perfuração | Completação | 60
P16¦P14¦Perfuração¦Perfuração | P16 | P14 | Perfuração | Perfuração | 60
P16¦P17¦Perfuração¦Completação | P16 | P17 | Perfuração | Completação | 60
P22¦P20¦Perfuração¦Perfuração | P22 | P20 | Perfuração | Perfuração | 60
P26¦P23¦Perfuração¦Completação | P26 | P23 | Perfuração | Completação | 60
P26¦P24¦Perfuração¦Perfuração | P26 | P24 | Perfuração | Perfuração | 60
P28¦P27¦Perfuração¦Perfuração | P28 | P27 | Perfuração | Perfuração | 60
P29¦P27¦Perfuração¦Completação | P29 | P27 | Perfuração | Completação | 60

## CronoEntrada (hidden)
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
1 | P01 | Perfuração | Sonda1 | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-09
2 | P01 | Completação | Sonda1 | 2024-09-09 | 27 | 2024-10-07
3 | P02 | Perfuração | Sonda1 | 2024-10-07 | 71 | 2024-12-18
4 | P03 | Perfuração | Sonda1 | 2024-12-18 | 52 | 2025-02-09
5 | P03 | Completação | Sonda1 | 2025-02-09 | 37 | 2025-03-19
6 | P04 | Perfuração | Sonda1 | 2025-03-19 | 63 | 2025-05-22
7 | P04 | Completação | Sonda1 | 2025-05-22 | 32 | 2025-06-24
8 | P06 | Perfuração | Sonda1 | 2025-06-24 | 74 | 2025-09-07
9 | P06 | Completação | Sonda1 | 2025-09-07 | 40 | 2025-10-18
10 | P07 | Perfuração | Sonda1 | 2025-10-18 | 23 | 2025-11-11
11 | P08 | Perfuração | Sonda1 | 2025-11-11 | 65 | 2026-01-16
12 | P08 | Completação | Sonda1 | 2026-01-16 | 37 | 2026-02-23
13 | P09 | Perfuração | Sonda1 | 2026-02-23 | 71 | 2026-05-06
14 | P09 | Completação | Sonda1 | 2026-05-06 | 21 | 2026-05-28
15 | P10 | Perfuração | Sonda2 | 2024-08-30 | 55 | 2024-10-25
16 | P10 | Completação | Sonda2 | 2024-10-25 | 38 | 2024-12-03
17 | P11 | Workover | Sonda2 | 2024-12-03 | 39 | 2025-01-12
18 | P12 | Completação | Sonda2 | 2025-01-12 | 19 | 2025-02-01
19 | P13 | Perfuração | Sonda2 | 2025-02-01 | 51 | 2025-03-25
20 | P13 | Completação | Sonda2 | 2025-03-25 | 29 | 2025-04-24
21 | P14 | Perfuração | Sonda2 | 2025-04-24 | 48 | 2025-06-12
22 | P14 | Completação | Sonda2 | 2025-06-12 | 32 | 2025-07-15
23 | P15 | Workover | Sonda2 | 2025-07-15 | 53 | 2025-09-07
24 | P16 | Perfuração | Sonda2 | 2025-09-07 | 55 | 2025-11-02
25 | P16 | Completação | Sonda2 | 2025-11-02 | 22 | 2025-11-25
26 | P17 | Perfuração | Sonda2 | 2025-11-25 | 59 | 2026-01-24
27 | P17 | Completação | Sonda2 | 2026-01-24 | 35 | 2026-03-01
28 | P18 | Workover | Sonda2 | 2026-03-01 | 65 | 2026-05-06
29 | P19 | Workover | Sonda2 | 2026-05-06 | 70 | 2026-07-16
30 | P20 | Perfuração | Sonda2 | 2026-07-16 | 69 | 2026-09-24
31 | P20 | Completação | Sonda3 | 2024-10-25 | 37 | 2024-12-02
32 | P21 | Workover | Sonda3 | 2024-12-02 | 20 | 2024-12-23
33 | P22 | Perfuração | Sonda3 | 2024-12-23 | 69 | 2025-03-03
34 | P22 | Completação | Sonda3 | 2025-03-03 | 36 | 2025-04-09
35 | P23 | Completação | Sonda3 | 2025-04-09 | 24 | 2025-05-04
36 | P24 | Perfuração | Sonda3 | 2025-05-04 | 75 | 2025-07-19
37 | P24 | Completação | Sonda3 | 2025-07-19 | 27 | 2025-08-16
38 | P25 | Workover | Sonda3 | 2025-08-16 | 14 | 2025-08-31
39 | P26 | Perfuração | Sonda3 | 2025-08-31 | 75 | 2025-11-15
40 | P26 | Completação | Sonda3 | 2025-11-15 | 31 | 2025-12-17
41 | P27 | Perfuração | Sonda3 | 2025-12-17 | 73 | 2026-03-01
42 | P27 | Completação | Sonda3 | 2026-03-01 | 18 | 2026-03-20
43 | P28 | Perfuração | Sonda3 | 2026-03-20 | 69 | 2026-05-29
44 | P29 | Perfuração | Sonda3 | 2026-05-29 | 75 | 2026-08-13
45 | P29 | Completação | Sonda3 | 2026-08-13 | 34 | 2026-09-17
46 | P30 | Workover | Sonda3 | 2026-09-17 | 46 | 2026-11-03
47 | P31 | Workover | Sonda3 | 2026-11-03 | 31 | 2026-12-05
48 | P32 | Workover | Sonda3 | 2026-12-05 | 41 | 2027-01-16
Formulas:
Data Término = [Duração]+[Data Início]+1
Data Início = [Data Término, row above]

## Premissas Tempo (hidden)
Id | Tipo | Dias
1 | Reentrada | 6
2 | Abandono | 8
3 | Dual | -5
4 | THD | 12
5 | PrimeiroSonda | 15

## Penalizações (hidden)
Descrição | Valor
Penalização Base
Dias sem sonda (dias)
PERF depois COMP (evento)
Evento após data máxima (dias)
Folga data máxima (dias)
Perfuração e completação separadas

## CronoT (hidden)
Poço | Projeto | MPD | Atividade | Duração
P01 | Proj1 | X | Prioridade | 1
P01 | Proj1 | X | Perfuração | 50
P01 | Proj1 | X | Completação | 27
P02 | Proj1 |  | Perfuração | 71
P03 | Proj1 |  | Perfuração | 52
P03 | Proj1 |  | Completação | 37
P04 | Proj1 |  | Perfuração | 63
P04 | Proj1 |  | Completação | 32
P05 | Proj1 |  | Workover | 66
P06 | Proj1 | X | Perfuração | 74
P06 | Proj1 | X | Completação | 40
P06 | Proj1 | X | Workover | 14
P07 | Proj1 |  | Completação | 23
P08 | Proj1 |  | Perfuração | 65
P08 | Proj1 |  | Completação | 37
P09 | Proj1 |  | Perfuração | 71
P09 | Proj1 |  | Completação | 21
P10 | Proj1 | X | Perfuração | 55
P10 | Proj1 | X | Completação | 38
P11 | Proj2 |  | Workover | 39
P12 | Proj2 |  | Completação | 19
P13 | Proj2 |  | Perfuração | 51
P13 | Proj2 |  | Completação | 29
P14 | Proj2 |  | Prioridade | 2
P14 | Proj2 |  | Perfuração | 48
P14 | Proj2 |  | Completação | 32
P15 | Proj2 |  | Workover | 53
P16 | Proj2 |  | Perfuração | 55
P16 | Proj2 |  | Completação | 22
P17 | Proj2 |  | Perfuração | 59
P17 | Proj2 |  | Completação | 35
P18 | Proj3 |  | Workover | 65
P19 | Proj3 |  | Workover | 70
P20 | Proj3 | X | Prioridade | 3
P20 | Proj3 | X | Perfuração | 69
P20 | Proj3 | X | Completação | 37
P21 | Proj3 |  | Workover | 20
P22 | Proj3 |  | Perfuração | 69
P22 | Proj3 |  | Completação | 36
P23 | Proj4 |  | Completação | 24
P24 | Proj4 | X | Perfuração | 75
P24 | Proj4 | X | Completação | 27
P25 | Proj4 |  | Workover | 14
P26 | Proj4 |  | Perfuração | 75
P26 | Proj4 |  | Completação | 31
P27 | Proj4 |  | Perfuração | 73
P27 | Proj4 |  | Completação | 18
P28 | Proj4 |  | Perfuração | 69
P29 | Proj4 |  | Perfuração | 75
P29 | Proj4 |  | Completação | 34
P30 | Proj4 |  | Workover | 46
P31 | Proj4 |  | Workover | 31
P32 | Proj4 |  | Workover | 41

## Picklist (hidden)
Tipo Evento | Sonda
Perfuração | Sonda1
Completação | Sonda2
Workover | Sonda3